PIVO

Plano Estratégico de Lançamento — 2 Semanas

Do customer discovery validado ao primeiro pagante.

Desenvolvimento via Claude Code  •  Stack: Next.js 14 + Supabase + Stripe

| 2 SEMANAS do zero ao lançamento | R$197/mês ticket plano Creator | 10 pagantes meta de fim de semana 2 |
| --- | --- | --- |

# Contexto e ponto de partida

Customer discovery concluído. 4 influenciadoras entrevistadas. Validação clara: todas gerenciam campanhas no caos — WhatsApp, planilha, notas — e nenhuma tem visibilidade financeira real. 3 de 4 confirmaram disposição a pagar. O campo está aberto, o concorrente mais próximo (MyManager) é uma ferramenta genérica de PME americana sem aderência à realidade fiscal do criador brasileiro.

| Validação do problema | ✅ Confirmada — dor real e universal |
| --- | --- |
| Disposição a pagar | ✅ 3 de 4 disseram sim |
| Maior dor identificada | Controle financeiro — não sabem o que vão receber |
| Módulo de entrada no produto | Financeiro + Pipeline (não o media kit) |
| Concorrente direto no Brasil | Nenhum — campo aberto |
| Stack de desenvolvimento | Next.js 14 + Supabase + Stripe + Claude API |

SEMANA 1  BUILD

Objetivo: produto funcional com pipeline, financeiro e Stripe ao vivo. Marketing paralelo preparando audiência para o lançamento.

| DIA | ⚙️ DESENVOLVIMENTO | 📣 MARKETING |
| --- | --- | --- |
| Seg Dia 1 | - Init projeto Next.js 14 + Supabase + Tailwind + shadcn/ui - Configurar Auth (email + Google OAuth via Supabase) - Modelar schema do banco: deals, brands, deliverables, payments - Deploy inicial no Vercel (ambiente de dev) | - Finalizar copy da landing page - Configurar formulário de waitlist (Tally ou Typeform) - Publicar Instagram: apresentação do Pivo — o que é e por que existe |
| Ter Dia 2 | - Deal Pipeline — kanban visual com colunas: Proposta → Fechado → Em entrega → Aprovado → Pago - CRUD completo de deals (marca, valor, prazo, status, notas) - Drag-and-drop entre colunas | - DM para as 5 influenciadoras parceiras (proposta de 30% comissão recorrente) - Stories mostrando o produto sendo construído ao vivo |
| Qua Dia 3 | - Módulo Financeiro: dashboard 'quanto vou receber esse mês' - Status de pagamento por deal (pendente / parcial / pago) - Alertas visuais de prazo de entrega no kanban | - Publicar post educativo: 'Como influenciadores perdem dinheiro sem perceber' - Ativar lista de espera — divulgar link nos stories |
| Qui Dia 4 | - Onboarding flow: primeiros 3 passos ao criar conta - Media Kit básico: página pública com nome, nicho, seguidores, taxa de engajamento - Rodapé 'Criado com Pivo' no media kit (PLG seed) | - Landing page ao vivo com waitlist + call to action 'Quero acesso antecipado' - DM para todas as creators entrevistadas no customer discovery |
| Sex Dia 5 | - Stripe integration: plano Creator R$197/mês + trial 14 dias - Webhook de pagamento → ativar conta no Supabase - Página de checkout + confirmação de assinatura - Polish UX mobile — responsividade completa | - Email para lista de espera: 'produto quase pronto, você é um dos primeiros' - Preparar briefing para as creators parceiras (como usar + como divulgar) |

SEMANA 2  LAUNCH

Objetivo: produto em produção, primeiros usuários reais gerando feedback, 10 pagantes até sexta-feira.

| DIA | ⚙️ DESENVOLVIMENTO | 📣 MARKETING |
| --- | --- | --- |
| Seg Dia 6 | - Testes end-to-end: cadastro → pipeline → pagamento - Claude API: extração automática de dados do briefing colado pelo criador - Correção de bugs críticos levantados nos testes | - Onboarding das 5 creators parceiras — call de 30 min cada - Elas começam a usar o produto e dar feedback real |
| Ter Dia 7 | - Implementar feedbacks das creators parceiras (UX rápido) - PostHog: eventos de analytics (signup, deal criado, pagamento) - Email transacional: boas-vindas, alerta de prazo, confirmação de pagamento | - Creators parceiras postam stories espontâneos usando o produto - Coletar prints e depoimentos para usar no lançamento |
| Qua Dia 8 | - Fixes de bugs de média prioridade - Otimização de performance (Lighthouse score > 90) - Testar fluxo de pagamento com cartão real em staging | - Post Instagram: 'Lançamos em 2 dias — veja o produto' - Stories com prints reais das creators usando o Pivo - Preparar post de lançamento e sequência de DMs |
| Qui Dia 9 | - Deploy em produção (Vercel + variáveis de ambiente) - Smoke test em produção: cadastro → trial → checkout - Configurar domínio final e SSL | - Briefing final para creators parceiras: horário do post de lançamento - Preparar sequência de email para lista de espera - Confirmar lista de DMs para enviar no dia do lançamento |
| Sex Dia 10 — LANÇAMENTO | - Monitorar erros em tempo real (logs Vercel + PostHog) - Correção imediata de qualquer bug crítico pós-lançamento - Ativar trials manuais para os primeiros 10 pagantes se necessário | - Post oficial de lançamento no Instagram - Email para toda a lista de espera com link de acesso - DMs para as creators do customer discovery: 'está no ar, topa ser das primeiras?' - Creators parceiras divulgam nos seus perfis |

# Stack e módulos do MVP

| CAMADA | TECNOLOGIA | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui | Interface, kanban, dashboard financeiro |
| Backend / DB | Supabase | Auth, banco de dados, real-time, storage |
| Pagamentos | Stripe | Assinatura recorrente, trial 14 dias, webhooks |
| IA | Claude API (Haiku) | Extração de dados do briefing da marca |
| Analytics | PostHog | Eventos, funil de conversão, retention |
| Deploy | Vercel | CI/CD automático, edge functions, domínio |
| Email | Resend | Transacional: boas-vindas, alertas, cobrança |

# Módulos do produto no MVP

| MÓDULO | O QUE ENTREGA | STATUS NO MVP |
| --- | --- | --- |
| Deal Pipeline | Kanban visual do primeiro contato ao pagamento | ✅ Semana 1 |
| Financeiro | Dashboard de recebíveis, status de pagamento por deal | ✅ Semana 1 |
| Media Kit Dinâmico | Página pública com dados reais e rodapé Pivo (PLG) | ✅ Semana 1 |
| Onboarding | Fluxo de 3 passos para setup inicial da conta | ✅ Semana 1 |
| IA de Briefing | Extração automática de dados ao colar o briefing | ✅ Semana 2 |
| Gestão de Contratos | Templates BR, status de assinatura | 🔜 Fase 2 |
| Relatório de Campanha | PDF automático com métricas reais | 🔜 Fase 2 |
| Creator Score™ | Score proprietário de credibilidade | 🔜 Fase 3+ |

# Métricas de sucesso

O que define se as 2 semanas foram bem executadas.

| MÉTRICA | META | POR QUÊ IMPORTA |
| --- | --- | --- |
| Pagantes no dia 10 | 10 creators | Valida preço e proposta de valor real |
| MRR após lançamento | R$1.970 | Prova que o modelo de negócio funciona |
| Trial → pago | > 30% | Sinal de product-market fit inicial |
| Creators parceiras ativas | 5 de 5 | Canal de aquisição validado |
| NPS informal (semana 2) | > 8/10 | Produto bom o suficiente para reter |
| Bugs críticos no launch day | Zero | Experiência limpa no primeiro contato |

# Decisões críticas da semana 1

1. O módulo de entrada é o financeiro, não o media kit

O customer discovery mostrou que a dor mais forte é não saber o que vão receber. O pipeline mostra os deals, o financeiro mostra o dinheiro. Esses dois módulos juntos são o motivo de alguém pagar R$197 logo no primeiro mês.

2. Trial de 14 dias sem cartão de crédito

Reduz fricção de ativação. A creator usa por 2 semanas, organiza campanhas reais, e aí o valor do produto já está provado antes de pedir o cartão. Aumenta conversão trial → pago.

3. Não lançar sem as 5 creators parceiras ativas

O lançamento sem prova social de uso real é fraco. As 5 creators parceiras são o social proof do dia 10. Elas precisam estar usando o produto desde a semana 2, dia 6, com feedbacks reais e prints reais.

4. Claude Code para dev — velocidade acima de perfeição

Nesta fase, código funcional > código perfeito. O objetivo é ter o produto no ar e pagantes usando. Refatoração e clean code vêm depois de validar retenção. Use Claude Code agressivamente para entregar os 4 módulos core em 5 dias.

Você é uma empresa. Opere como uma.

pivo.app  •  2026